{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si chiede di chiarire cosa si intenda con \"Modello P.T.P.C.\", richiesto al punto XII del paragrafo \"Contenuto della “Busta amministrativa”, a pagina 49 del Bando di gara. ","è un modello di dichiarazione presente nell'allegato \"allegati gara lavori\" a pag. 44"]
[2,"Spett.le\r\nStazione Appaltante, \r\nsi chiede chiarimento rispetto a quanto segue.\r\n\r\nNel cronoprogramma è indicato il 10 febbraio 2025 come data di consegna lavori mentre la data di fine lavori è indicata nell'08 agosto 2025. \r\nSi chiede: quanto sono vincolanti tali date, soprattutto quella di fine lavori? \r\nSi chiede: se la durata dei lavori da voi stimata e pretesa è sempre di 6 mesi, indipendentemente da quando si inizia. \r\nGrazie. \r\nL'operatore economico. ","L'inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro Marzo 2025; e la fine dovrà avvenire entro 180 gg. dal verbale di consegna dei lavori, così come indicato nell'art. 2.8 del CSA.\r\n\r\n"]
[3,"Si chiedono delucidazioni circa la valutazione dei costi della sicurezza, (elaborato A05-COSTI DELLA SICUREZZA),  e più precisamente il costo riguardante i ponteggi la cui durata prevede solo 30 giorni. inoltre nella stima non sono stati considerati i piani di lavoro, le partenze con pezzi speciali e quanto altro ancora per dare l'opera finita.","Per quanto non espressamente indicato nell'elaborato A.05 - COSTI DELLA SICUREZZA, in fase di cantierizzazione si procederà ad una analisi puntale e al riconoscimento economico di eventuali elementi mancanti. Sono stati considerati 30 giorni corrispondenti al tempo necessario per realizzare le sole lavorazioni che necessitano di ponteggio."]
[4,"Buonasera, in riferimento alla capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa come indicato alla pagina 28 del disciplinare di gara:\r\nEssendo in possesso della categoria OG11 (categoria prevalente) come da classifica richiesta è possibile costituire un RTI di tipo verticale per andare a soddisfare, ove possibile, le categorie scorporabili?\r\n\r\nDistinti Saluti.","Ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara è possibile costituire un RTI per soddisfare la mancata qualificazione nelle categorie scorporabili. In alternativa la SV potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento o al cd. subappalto necessario (in tal caso però l'impresa dovrà possedere una classificazione nella categoria prevalente che copra l'intero importo dei lavori)"]