{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si chiede qual è la durata stabilita, in giorni naturali e consecutivi, per i 2 cantieri oggetto dell'appalto.","Come previsto dall'art. 14 del CSA il termine per l'ultimazione dei lavori è di 365  (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. "]
[2,"In riferimento alla voce del computo n. 24 E.007.002.a Solaio, si evidenzia che la quantificazione è stat eseguita per 1 solo cm di spessore anzichè per l'altezza effettiva del solaio.","Come evidenziato nella determina a contrarre, trattandosi di accordo quadro, il progetto definitivo allegato agli atti di gara è un riferimento provvisorio per far comprendere al concorrente il contesto e la tipologia di intervento. Il contratto di appalto attuativo sarà stipulato sulla base del progetto esecutivo in fase di elaborazione che deve adeguarsi alle prescrizioni impartite dall'autorizzazione della Soprintendenza (allegata agli atti di gara). Sulla base di tali prescrizioni si faccia riferimento agli elaborati grafici che superano le previsioni del CME, soprattutto in termini di tipologia di materiali ed interventi da eseguire sull'edificio, come per esempio la tavola denominata ST_01_Edificio_Strutture dove, come prescritto dalla Soprintendenza, nel progetto esecutivo le strutture in c.a. devono essere sostituite da strutture in acciaio per l'orditura principale (pilastri e travi) e da strutture in legno per quella secondaria (orizzontamenti). \r\nSi presti attenzione, quindi, per le valutazioni di competenza, a tutta la documentazione allegata non soffermandosi esclusivamente al CME e in particolare alle categorie prevalente e non scorporabili rilevabili dagli atti gara che esplicitano le tipologie di lavorazioni e la relativa quantificazione a stralcio del progetto esecutivo in fase di definizione.\r\n"]