{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\n1. La cartella degli elaborati progettuali risulta danneggiata e non si apre, come fare per scaricare i file?\r\n2. Per quanto riguarda il sopralluogo, visto che non è esplicitato nel bando, é necessario farlo o è sufficiente la semplice dichiarazione? Se si deve fare, chi contattare ed entro quando?","In riscontro alla sua richiesta di chiarimento si notizia quanto segue:\r\n1) in caso di problematiche riguardanti gli allegati alla presente procedura, contattare il Settore Tecnico alla seguente mail-pec: settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it\r\n2) non è previsto il sopralluogo, va dichiarato nell'istanza di partecipazione.\r\nSi porgono cordiali saluti"]
[2,"Buongiorno, da un 'analisi del Computo metrico estimativo si evince che le voci delle lavorazioni scavi ,reinterri e strutture di fondazione in c.a. sono state erroneamente computate ed inserite nella categoria OS32 che riguarda  la  produzione  in  stabilimenti  industriali  ed  il  montaggio  in  sito  di  strutture  costituite  di  elementi lignei pretrattati quindi incompatibili  con la stessa ,ed indubitabilmente appartenenti alle OG1.\r\nPoiche tali lavorazioni si sommamano in  circa 199.000,00 Euro,si chiede se il caso di rimodulare le categorie prevalenti e scorpolabilii.","Per quanto riguarda le Vs. osservazioni si precisa che le fondazioni sono strettamente afferenti alla categoria OS32 e al servizio esclusivo della struttura in legno, come si può evincere dagli elaborati strutturali BTT_E_Stru. Nello specifico si evidenzia che la tipologia di fondazioni progettate prevede un particolare cordolo ventilato di fondazione, così come rilevabile nell’elaborato BTT_E_Stru_016 – pianta cordolo ventilato e spiccato piastre. Questo sistema di cordolatura, che collega le pareti in legno XLAM a terra, ha il fine di garantire maggior durabilità, ispezionabilità e protezione dall’umidità delle parti strutturali della costruzione. Per tali motivi è necessario che le fondazioni siano realizzate da ditte specializzate nelle costruzioni in legno per garantire la perfetta complanarità del cordolo ventilato in acciaio con quello cementizio, la precisa regolazione della quota di partenza, il tutto al fine di non inficiare la sua funzione fondamentale per la protezione e la durabilità della struttura in legno.\r\nAlla luce dei sopracitati chiarimenti, si confermano in toto le categorie dei lavori così come indicate nel bando di gara."]
[3,"Spett.Le Ente,\r\ncon la presente si richiede l'elenco delle voci di computo metrico estimativo rientranti nella categoria OS32, per l'importo complessivo attribuito di \r\n€ 592.416,40","Tutti gli elaborati del progetto esecutivo, nonchè il computo metrico estimativo, sono  pubblicati nella sezione bandi di gara, in corrispondenza della gara di cui all'oggetto.\r\nIn caso di problemi tecnici nello scaricare i succitati elaborati si prega di inviare una mail pec al seguente indirizzo: settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it"]
[4,"Al punto 6.7 del disciplinare di gara si dice che nello staff dell’appaltatore dovrà essere presente:\r\n1.\tUn professionista accreditato LEED con esperienza nella gestione di almeno due cantieri LEED\r\n\r\n2.\tUn referente per le attività di Commissioning quali lo sviluppo e il coordinamento dell’esecuzione di un piano di prove e verifiche prestazionali che attestino il funzionamento degli impianti in conformità ai requisiti del Committente e in conformità a quanto previsto nel progetto e nel Disciplinare tecnico. (Che requisiti deve avere questo referente? Può essere un progettista abilitato?)\r\n\r\n3.\tUn responsabile dei TAB (Testing, Adjusting and Balancing) di comprovata esperienza nei processi di Commissioning LEED, che dovrà predisporre e mettere in atto un piano di TAB da sottoporre e condividere con la CxA prima dell’inizio dei lavori. (Anche questo professionista dovrà essere un professionista accreditato LEED? Quest’ultima attività può essere svolta, eventualmente, dal professionista di cui al punto 1?)\r\n","(Che requisiti deve avere questo referente?)\r\n- Il referente deve avere comprovata esperienza nell’esecuzione di prove funzionali e verifiche prestazionali degli impianti tecnologici, preferibilmente di tipologie similari a quelle previste per l’opera.\r\n(Può essere un progettista abilitato?)\r\n- Si, purché in possesso dei requisiti di esperienza succitati. \r\n(Anche questo professionista dovrà essere un professionista accreditato LEED?)\r\n- Non necessariamente, in quanto il requisito verte sul possesso di esperienza in attività di TAB, preferibilmente svolta in ambito di Commissioning.\r\n(Quest’ultima attività può essere svolta, eventualmente, dal professionista di cui al punto 1?)\r\n- Si, purché in possesso dei requisiti di esperienza succitati. "]
[5,"in merito alla presente gara, tutte le OS 32 interpellate dalla scrivente hanno ribadito che gli scavi , rinterri e  cosi' pure l esecuzione delle fondazioni e relative casseforme e lavorazione del ferro ,in relazione  al progetto in questione ,non sono di loro competenza ribadendo che che la loro attivita' e' limitata soltanto alle parti in legno e l'adeguata predisposizione degli elementi nel loro stabilimento di produzionee  e dello schema di montaggio e verifica degli appoggi. Si richiede pertanto se non sia necessario la rimodulazione delle categorie per la partecipazione alla presente gara.\r\nIn attesa di Vs. sicuro positivo riscontro, si inviano distinti saluti.","Si fa seguito alla  richiesta di rimodulazione delle categorie per la partecipazione alla presente gara per significare la assoluta conferma delle categorie dei lavori così come indicate nel bando di gara, così come già notiziato nel chiarimento n.2 pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto."]
[6,"In relazione alla risposta al quesito numero 2, è incomprensibile le deduzioni addotte in quanto la categoria OS32 NON E' ABILITATA NE TANTOMENO PREPARATA PROFESSIONALEMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE IN C.A, SCAVI E REINTERRI ,come da elaborati esecutivi.\r\nL' esecuzione di tali lavorazioni comprensive di predisposizioni di dime e o tirafondi e nel caso in questione, anche del cordolo ventilato rientrano nelle normali attività delle OG1. \r\nLa presupposta incapacità delle OG1 a realizzare il livellamento delle fondazioni cosi come richiesto, risulta essere gratuita e fortemente lesiva per la professionalita, qualità e capacità delle impresa con attestazione OG1. Precisando, che in appalti del tutto simili ed anche piu' particolari del presente appalto, le fondazioni in C.A ,scavi e reinterri sono sempre state attributi ed eseguite dalle OG1 come da Normativa vigente.\r\n","Si riscontra la vostra nota rinviando alle puntuali motivazioni già espresse nel chiarimento n.2 pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto e di conseguenza si confermano le categorie dei lavori così come indicate nel bando di gara.\r\n"]